## Таблица 13a
Приложение к приказу ФАДН России от "____" _________ 2019 г. № ______
Детальный план-график реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе | X | Баринов Игорь Вячеславович (Федеральное агентство по делам национальностей), Руководитель Федерального агентства по делам национальностей | X | 01.01.2017 | 31.12.2025 | X | 2378501.4 | 2303573.8 | 2313148.1
1 | Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | X | 01.01.2017 | 31.12.2025 | X | 1119983.6 | 1119981.6 | 1119981.6
1.1 | ОМ 1.1 Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Обеспечено эффективное взаимодействие органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества по основным вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 1055000 | 1055000 | 1055000
[7 empty] | 380 0113 4610161630 632 | 1055000 | 1055000 | 1055000
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Поддержка некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности |  | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | оказана поддержка некоммерческим организациям, осуществляющим духовно-просветительскую деятельность | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4610161630 632 | 1055000 | 1055000 | 1055000
| Контрольное событие 1.1.1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности | 1 | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 30.05.2019 01.04.2020 01.04.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.1.1.2. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности | 1 | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 15.06.2019 15.07.2019 15.10.2019 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 | X | X | X | X
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Организация системной работы с федеральными национально-культурными автономиями в рамках созданного при ФАДН России Консультативного совета |  | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | Обеспечено ежегодное проведение заседаний Консультативного совета (не менее 2 в год) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1.2.1. Проведено заседание Консультативного совета ФАДН России по взаимодействию с федеральными национально-культурными автономиями | 2 | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
1.2 | ОМ 1.2 Реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Эффективное использование потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны, укрепления единства российской нации, упрочения межнационального мира и согласия, реализованы мероприятия, направленные на социализацию, интеграцию и эффективную самореализацию молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 64983.6 | 64981.6 | 64981.6
[7 empty] | 380 0113 4610292100 244 | 19220 | 19218.6 | 19218.6
[7 empty] | 380 0707 4610250680 521 | 36525.6 | 36525.6 | 36525.6
[7 empty] | 380 0707 4610292100 244 | 9238 | 9237.4 | 9237.4
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Проведение Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи, увеличена численность участников патриотических межнациональных лагерных смен | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4610292100 244 | 14094.7 | 14093.7 | 14093.7
| Контрольное событие 1.2.1.1. Проведен Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 30.10.2019 30.10.2020 30.10.2021 | X | X | X | X
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Проведение молодежного этнокультурного лагеря «Диалог культур» |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4610292100 244 | 5125.3 | 5124.9 | 5124.9
| Контрольное событие 1.2.2.1. Проведен молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур» | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 15.11.2019 15.11.2020 15.11.2021 | X | X | X | X
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Субсидия на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0707 4610250680 521 | 36525.6 | 36525.6 | 36525.6
| Контрольное событие 1.2.3.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.2.3.2. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 20.04.2019 20.07.2019 20.10.2019 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 20.04.2021 20.07.2021 20.10.2021 | X | X | X | X
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Организация и проведение Всероссийского форума тюрской молодежи "Золото тюрков" |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Организован и проведен Всероссийский форум тюрской молодежи "Золото тюрков" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0707 4610292100 244 | 9238 | 9237.4 | 9237.4
| Контрольное событие 1.2.4.1. Организован и проведен Всероссийский форум тюркской молодежи "Золото тюрков" | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | X | 01.01.2017 | 31.12.2025 | X | 374484.2 | 374494.6 | 374494.6
2.1 | ОМ 2.1 Укрепление общероссийской гражданской идентичности | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Реализованы мероприятия, направленные на увеличение количества участников мероприятий по укреплению общероссийского гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 341266.8 | 339642 | 339642
[7 empty] | 303 0113 4620130850 330 | 2500 | 2500 | 2500
[7 empty] | 380 0113 4620192100 244 | 9611.8 | 8009.7 | 8009.7
[7 empty] | 380 1403 4620155160 523 | 329155 | 329132.3 | 329132.3
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России |  | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | Оказана поддержка реализации мероприятий программ субъектов Российской Федерации, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 1403 4620155160 523 | 329155 | 329132.3 | 329132.3
| Контрольное событие 2.1.1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.1.1.2. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 20.04.2019 20.07.2019 20.10.2019 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 20.04.2021 20.07.2021 20.10.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.1.1.3. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий в отчетном году | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение международного фотоконкурса «Русская цивилизация» |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен международный фотоконкурс «Русская цивилизация» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620192100 244 | 4000 | 4999.7 | 4999.7
| Контрольное событие 2.1.2.1. Проведен международный фотоконкурс «Русская цивилизация» | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 30.10.2019 30.10.2020 30.10.2021 | X | X | X | X
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Издание журнала «Вестник Российской нации» |  | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | Издано 8 номеров журнала "Вестник Российской нации" тиражом не менее 8 тыс. журналов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620192100 244 | 2381.3 | 1281.2 | 1281.2
| Контрольное событие 2.1.3.1. Издан журнал "Вестник российской нации" | 1 | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Финансирование расходов, связанных с выплатой одной ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации |  | Колпаков Александр Сергеевич (Управление делами Президента Российской Федерации), руководитель Управления делами Президента Российской Федерации | Выплачена ежегодная премия Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 303 0113 4620130850 330 | 2500 | 2500 | 2500
| Контрольное событие 2.1.4.1. Осуществлена выплата ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации | 1 | Колпаков Александр Сергеевич (Управление делами Президента Российской Федерации), руководитель Управления делами Президента Российской Федерации | X | X | 01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 | X | X | X | X
2.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Проведение Всероссийского конгресса этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений |  | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | Проведен Всероссийский конгресс этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений | 01.01.2019 | 2021-12-31 | 380 0113 4620192100 244 | 1501.7 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1.5.1. Проведен Всероссийский конгресс этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений | 1 | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | X | X | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 | X | X | X | X
2.1.6 | Мероприятие 2.1.6. Организация и проведение всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Организована и проведена всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», обеспечение этнокультурного развития народов России за счет повышения уровня этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в Российской Федерации | 14.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620192100 244 | 1728.8 | 1728.8 | 1728.8
| Контрольное событие 2.1.6.1. Организована и проведена всероссийская просветительская акции «Большой этнографический диктант» | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 07.11.2019 07.11.2020 07.11.2021 | X | X | X | X
2.2 | ОМ 2.2 Содействие этнокультурному многообразию народов России | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Сохранение этнокультурного многообразия народов России, обеспечение популяризации исторического и культурного наследия народов России | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 33217.4 | 34852.6 | 34852.6
[7 empty] | 054 0801 4620292100 244 | 4450 | 4450 | 4450
[7 empty] | 380 0113 4620292100 244 | 28767.4 | 30402.6 | 30402.6
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Организован и проведен Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620292100 244 | 6406.7 | 6406.3 | 6406.3
| Контрольное событие 2.2.1.1. Организован и проведен Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 | X | X | X | X
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Проведение комплексного исследования, посвященного социально-экономическим, этнокультурным и правовым аспектам интеграции цыган в России |  | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | Проведено комплексное исследование, посвященное социально-экономическим, этнокультурным и правовым аспектам интеграции цыган | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620292100 244 | 0 | 1637.2 | 1637.2
| Контрольное событие 2.2.2.1. Проведено комплексное исследование, посвященное социально-экономическим, этнокультурным и правовым аспектам интеграции цыган в России | 1 | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3. Проведение Всероссийского фестиваля «Цыгане под небом России» |  | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | Проведен Всероссийский фестиваль «Цыгане под небом России» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620292100 244 | 1500 | 1499.9 | 1499.9
| Контрольное событие 2.2.3.1. Проведен Всероссийский фестиваль «Цыгане под небом России» | 1 | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | X | X | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 | X | X | X | X
2.2.4 | Мероприятие 2.2.4. Проведение социологического мониторинга основных показателей состояния межнациональных отношений |  | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | Проведен социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620292100 244 | 4735.4 | 4735.1 | 4735.1
| Контрольное событие 2.2.4.1. Проведен социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений | 1 | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
2.2.5 | Мероприятие 2.2.5. Проведение Международного политологического форума «Российский Кавказ» (с проведением в рамках форума политологической школы "Каспий") |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен Международный политологический форум «Российский Кавказ» (в рамках форума политологической школы "Каспий") | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620292100 244 | 8000 | 7999.4 | 7999.4
| Контрольное событие 2.2.5.1. Проведен Международный политологический форум «Российский Кавказ» | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 30.11.2019 30.11.2020 30.11.2021 | X | X | X | X
2.2.6 | Мероприятие 2.2.6. Реализация выставочного проекта «Многонациональная Россия» |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Реализован выставочный проект "Многонациональная Россия" (конкурс и выставка) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620292100 244 | 3000 | 2999.8 | 2999.8
| Контрольное событие 2.2.6.1. Реализован выставочный проект "Многонациональная Россия" (конкурс и выставка) | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 30.08.2019 30.08.2020 30.08.2021 | X | X | X | X
2.2.7 | Мероприятие 2.2.7. Издание приложения к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Издано приложение к общероссийскому печатному изданию, направленное на распространение знаний о традициях и культуре народов России | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4620292100 244 | 5125.3 | 5124.9 | 5124.9
| Контрольное событие 2.2.7.1. Издано приложение к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
2.2.8 | Мероприятие 2.2.8. Проведение Международного фестиваля искусств "Мир Кавказу" |  | Мединский Владимир Ростиславович (Министерство культуры Российской Федерации), Министр культуры Российской Федерации | Проведен Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 054 0801 4620292100 244 | 4450 | 4450 | 4450
| Контрольное событие 2.2.8.1. Контрольное событие Проведен Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу" | 1 | Мединский Владимир Ростиславович (Министерство культуры Российской Федерации), Министр культуры Российской Федерации | X | X | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 | X | X | X | X
3 | Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России | X | Баринов Игорь Вячеславович (Федеральное агентство по делам национальностей), Руководитель Федерального агентства по делам национальностей | X | 01.01.2017 | 31.12.2025 | X | 45900 | 4399.7 | 4399.7
3.1 | ОМ 3.1 Поддержка и популяризация русского языка | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | 2021-01-01 | 31.12.2025 | всего | 0 | 0 | 0
3.2 | ОМ 3.2 Поддержка языков народов России | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Сохранение и развитие языков народов России | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 45900 | 4399.7 | 4399.7
[7 empty] | 380 0113 4630292100 244 | 45900 | 4399.7 | 4399.7
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение форума-диалога "Языковая политика: общероссийская экспертиза" |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен Форум-диалог "Языковая политика: общероссийская экспертиза" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4630292100 244 | 4400 | 4399.7 | 4399.7
| Контрольное событие 3.2.1.1. Проведен форум-диалог "Языковая политика: общероссийская экспертиза" | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 30.11.2019 30.11.2020 30.11.2021 | X | X | X | X
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Проведение международного форума «Год языков коренных народов в России» |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен международный форум "Год языков коренных народов в России" | 09.01.2019 | 2019-03-30 | 380 0113 4630292100 244 | 15654.99 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.2.1. Проведен международный форум «Год языков коренных народов в России» | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 2019-03-30 | X | X | X | X
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Проведение международного культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети-2019» |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен международный культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети-2019» | 09.01.2019 | 30.09.2019 | 380 0113 4630292100 244 | 15000 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.3.1. Проведен международный культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети-2019» | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 2019-09-30 | X | X | X | X
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Проведение конференция "Мастер-класс учителей родного языка" |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведена конференция "Мастер-класс учителей родного языка" | 09.01.2019 | 2019-04-30 | 380 0113 4630292100 244 | 2780 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.4.1. Проведена конференция "Мастер-класс учителей родного языка" | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | Х | 2019-04-30 | X | X | X | X
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5. Проведение информационно-просветительской кампании "Коренные народы России" |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен комплекс мероприятий информационно-просветительской кампании "Коренные народы России" | 09.01.2019 | 1900-01-02 | 380 0113 4630292100 244 | 6505.01 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.5.1. Проведена информационно-просветительской кампании "Коренные народы России" | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
3.2.6 | Мероприятие 3.2.6. Проведение конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведен конкурс «Всероссийская общественная премияза сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» | 09.01.2019 | 31.10.2019 | 380 0113 4630292100 244 | 1560 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2.6.1. Проведен конкурс «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | Х | 31.10.2019 | X | X | X | X
4 | Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | X | 01.01.2017 | 31.12.2025 | X | 162804.1 | 121796.2 | 121796.2
4.1 | ОМ 4.1 Содействие участию коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного управления | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Повышение участия общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих права и интересы коренных малочисленных народов | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Создание условий для участия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в решении вопросов государственного и муниципального управления |  | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | Обеспечено участие представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири в решении вопросов государственного и муниципального управления | 01.01.2019 | 31.12.2021 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4.1.1.1. Обеспечено участие представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в публичных мероприятиях, проводимых ФАДН России, в том числе путем взаимодействия с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Проведение заседаний Экспертно-консультативного совета по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерациипо при ФАДН России |  | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | Проведено не менее 2 заседаний в год Экспертно-консультативного совета по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации при ФАДН России | 01.01.2019 | 31.12.2021 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4.1.2.1. Проведены заседания Экспертно-консультативного совета по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по при ФАДН России | 2 | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
4.2 | ОМ 4.2 Сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации | X | Бугаев А.В. (Федеральное агентство по делам молодежи), Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 7848 | 7848 | 7848
[7 empty] | 054 0801 4640292100 244 | 2848 | 2848 | 2848
[7 empty] | 091 0707 4640292100 244 | 5000 | 5000 | 5000
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Организация и проведение Всероссийского молодежного форума коренных малых народов "Российский Север" |  | Бугаев А.В. (Федеральное агентство по делам молодежи), Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Организован и проведен Всероссийский молодежный форум коренных малых народов "Российский Север" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 091 0707 4640292100 244 | 5000 | 5000 | 5000
| Контрольное событие 4.2.1.1. Организован и проведен Всероссийский молодежный форум коренных малых народов "Российский Север" | 1 | Бугаев А.В. (Федеральное агентство по делам молодежи), Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | X | X | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 | X | X | X | X
4.2.2 | Мероприятие 4.2.2. Проведение Международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" |  | Мединский Владимир Ростиславович (Министерство культуры Российской Федерации), Министр культуры Российской Федерации | Проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 054 0801 4640292100 244 | 1157 | 1157 | 1157
| Контрольное событие 4.2.2.1. Проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" | 1 | Мединский Владимир Ростиславович (Министерство культуры Российской Федерации), Министр культуры Российской Федерации | X | X | 01.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 | X | X | X | X
4.2.3 | Мероприятие 4.2.3. Проведение смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | Мединский В.Р. , Министр культуры Российской Федерации | Проведен смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 2017-01-01 | 2021-12-31 | 054 0801 4640292100 244 | 1691 | 1691 | 1691
| Контрольное событие 4.2.3.1. Проведен смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 1 | Мединский В.Р. , Министр культуры Российской Федерации | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
4.3 | ОМ 4.3 Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Реализованы мероприятия субъектов Российской Федерации по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 154956.1 | 113948.2 | 113948.2
[7 empty] | 380 1403 4640355150 523 | 154956.1 | 113948.2 | 113948.2
4.3.1 | Мероприятие 4.3.1. Оказание государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | Оказана поддержка бюджетам субъектов Российской Федерации, направленная на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2017-01-01 | 31.12.2021 | 380 1403 4640355150 523 | 154956.1 | 113948.2 | 113948.2
| Контрольное событие 4.3.1.1. Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 1 | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 4.3.1.2. Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 1 | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 20.04.2019 20.07.2019 20.10.2019 20.04.2020 20.07.2020 20.10.2020 20.04.2021 20.07.2021 20.10.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 4.3.1.3. Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в отчетном году | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
4.3.2 | Мероприятие 4.3.2. Подготовка предложений по совершенствованию законодательных актов Российской Федерации в сфере реализации гарантий прав коренных малочисленных народов Российской Федерации |  | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | Подготовлен доклад ФАДН России в Правительство Российской Федерации о ходе реализации раздела I Плана реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2017-01-01 | 2021-12-31 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4.3.2.1. Отчет в Правительство Российской Федерации о ходе реализации раздела I Плана реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2 | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 20.03.2019 20.03.2020 20.03.2021 | X | X | X | X
5 | Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации | X | Мишин М.Н. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | X | 01.01.2017 | 31.12.2025 | X | 37779.1 | 37779.1 | 37779.1
5.1 | ОМ 5.1 Научно-методическое и информационное сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | X | Мишин М.Н. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Обеспечено научно-методическое и информационное сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие 5.1.1. Поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | Проведено не менее 2 круглых столов с участием президентов федеральных национальных культурных автономий | 2018-01-01 | 31.12.2021 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.1.1.1. Организованы и проведены круглые столы с участием президентов федеральных национальных культурных автономий | 1 | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | X | X | 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021 | X | X | X | X
5.1.2 | Мероприятие 5.1.2. Содействие органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | Проведен анализ состоянии работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | 01.02.2019 | 31.12.2021 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.1.2.1. Проведен анализ состояния работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | 1 | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | X | X | 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | X | X | X | X
5.2 | ОМ 5.2 Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | X | Колокольцев Владимир Александрович (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Министр внутренних дел Российской Федерации | Осуществлен прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, а также вынужденных переселенцев. Реализован комплекс мер, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 37779.1 | 37779.1 | 37779.1
[7 empty] | 188 0311 4650293897 244 | 21920.1 | 21920.1 | 21920.1
[7 empty] | 188 0311 4650293897 323 | 1313.5 | 1313.5 | 1313.5
[7 empty] | 188 0311 4650293898 244 | 14501.3 | 14501.3 | 14501.3
[7 empty] | 188 0311 4650293898 323 | 44.2 | 44.2 | 44.2
5.2.1 | Мероприятие 5.2.1. Прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами |  | Колокольцев Владимир Александрович (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Министр внутренних дел Российской Федерации | Осуществлен прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 188 0311 4650293897 244 | 21920.1 | 21920.1 | 21920.1
[7 empty] | 188 0311 4650293897 323 | 1313.5 | 1313.5 | 1313.5
| Контрольное событие 5.2.1.1. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами | 1 | Колокольцев Владимир Александрович (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Министр внутренних дел Российской Федерации | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
5.2.2 | Мероприятие 5.2.2. Прием и содержание вынужденных переселенцев |  | Колокольцев Владимир Александрович (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Министр внутренних дел Российской Федерации | Осуществлен прием и содержание вынужденных переселенцев | 2017-01-01 | 2021-12-31 | 188 0311 4650293898 244 | 14501.3 | 14501.3 | 14501.3
[7 empty] | 188 0311 4650293898 323 | 44.2 | 44.2 | 44.2
| Контрольное событие 5.2.2.1. Осуществлены мероприятия по приему и содержанию вынужденных переселенцев | 1 | Колокольцев Владимир Александрович (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Министр внутренних дел Российской Федерации | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
6 | Подпрограмма 6. Российское казачество | X | Мишин М.Н. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | X | 01.01.2017 | 31.12.2025 | X | 6311.7 | 6311.7 | 6311.7
6.1 | ОМ 6.1 Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | X | Мишин М.Н. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Оказано содействие в привлечении российского казачества на гражданскую и иную службу | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Мероприятие 6.1.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам становления и развития государственной и иной службы российского казачества |  | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | Разработаны и приняты нормативные правовые акты по вопросам становления и развития государственной и иной службы российского казачества | 2017-01-01 | 31.12.2021 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1.1.1. Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года |  | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X
6.1.2 | Мероприятие 6.1.2. Организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года |  | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | Реализовано организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года | 2017-01-01 | 31.12.2021 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1.2.1. Проведен анализ хода реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года | 1 | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | X | X | 28.02.2019 31.08.2019 28.02.2020 31.08.2020 28.02.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 6.1.2.2. Проведено заседание Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества | 1 | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | X | X | 30.06.2019 30.06.2020 | X | X | X | X
6.2 | ОМ 6.2. Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | X | Мединский Владимир Ростиславович (Министерство культуры Российской Федерации), Министр культуры Российской Федерации | Поддержка самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 6311.7 | 6311.7 | 6311.7
[7 empty] | 054 0801 4660292100 244 | 6311.7 | 6311.7 | 6311.7
6.2.1 | Мероприятие 6.2.1. Проведение Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" |  | Мединский Владимир Ростиславович (Министерство культуры Российской Федерации), Министр культуры Российской Федерации | Проведен Всероссийский фольклорный конкурс "Казачий круг" | 2017-01-01 | 31.12.2021 | 054 0801 4660292100 244 | 6311.7 | 6311.7 | 6311.7
| Контрольное событие 6.2.1.1. Проведен Всероссийский фольклорный конкурс "Казачий круг" | 1 | Мединский Владимир Ростиславович (Министерство культуры Российской Федерации), Министр культуры Российской Федерации | X | X | 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 | X | X | X | X
7 | Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве | X | Мишин М.Н. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | X | 01.01.2017 | 31.12.2025 | X | 441867.7 | 446914.7 | 454069
7.1 | ОМ 7.1 Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | X | Мишин М.Н. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Совершенствование системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 62000 | 62000 | 62000
[7 empty] | 380 0113 4670192100 242 | 42000 | 42000 | 42000
[7 empty] | 380 0113 4670192100 244 | 20000 | 20000 | 20000
7.1.1 | Мероприятие 7.1.1. Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | Осуществлен мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации | 2017-01-01 | 31.12.2021 | 380 0113 4670192100 242 | 42000 | 42000 | 42000
| Контрольное событие 7.1.1.1. Подготовлен отчет о работе системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирущейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации в отчетном году | 1 | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | X | X | 20.02.2019 20.02.2020 20.02.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 7.1.1.2. Подведены итоги и опубликован отчет о результатах мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов отчетном году | 1 | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | X | X | 01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 7.1.1.3. Проведено заседание Экспертного совета при ФАДН России | 1 | Булатов А.О. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России | X | X | 01.07.2019 31.12.2019 01.07.2020 31.12.2020 01.07.2021 31.12.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 7.1.1.4. Проведено всероссийское семинар-совещание «Повышение эффективности реализации государственной национальной политики» | 1 | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | X | X | 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 | X | X | X | X
7.1.2 | Мероприятие 7.1.2. Проведение социологического мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений |  | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | Проведена комплексная оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, определены зоны повышенного социального напряжения | 2019-01-14 | 31.12.2021 | 380 0113 4670192100 244 | 20000 | 20000 | 20000
| Контрольное событие 7.1.2.1. Проведен социологический мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений | 1 | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
7.2 | ОМ 7.2 Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды | X | Мишин М.Н. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Реализация профилактических мер по предотвращению распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, разжигания межнациональной вражды и ненависти, нарушение общественно-политической стабильности и территориальной целостности Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 379867.7 | 384914.7 | 392069
[7 empty] | 075 0706 4670290059 611 | 105372.6 | 108181.2 | 111166.9
[7 empty] | 075 0706 4670290059 621 | 129792.4 | 131469.6 | 135098
[7 empty] | 380 0113 4670292100 244 | 4047 | 4046.7 | 4046.7
[7 empty] | 385 0706 4670290059 611 | 80000 | 80000 | 80000
[7 empty] | 386 0706 4670290059 611 | 60655.7 | 61217.2 | 61757.4
7.2.1 | Мероприятие 7.2.1. Проведение комплексных социологических исследований, направленных на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях |  | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | Проведены комплексные социологические исследования, направленные на раннее предупреждение конфликтов в проблемных территория | 2017-01-01 | 31.12.2021 | 380 0113 4670292100 244 | 4047 | 4046.7 | 4046.7
| Контрольное событие 7.2.1.1. Проведены комплексные социологические исследования, направленные на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях | 1 | Савельев Д.Е. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России | X | X | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 | X | X | X | X
7.2.2 | Мероприятие 7.2.2. Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама |  | Котюков Михаил Михаилович (Отсутствует), Министр науки и высшего образования | Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама | 2017-01-01 | 31.12.2021 | 075 0706 4670290059 611 | 105372.6 | 108181.2 | 111166.9
[7 empty] | 075 0706 4670290059 621 | 129792.4 | 131469.6 | 135098
| Контрольное событие 7.2.2.1. Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама | 1 | Котюков Михаил Михаилович (Отсутствует), Министр науки и высшего образования | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
7.2.3 | Мероприятие 7.2.3. Выполнение работ по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама |  | Кропачев Николай Михайлович (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"), ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама | 2017-01-01 | 31.12.2021 | 385 0706 4670290059 611 | 80000 | 80000 | 80000
| Контрольное событие 7.2.3.1. Выполнены работы по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама, подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама | 1 | Кропачев Николай Михайлович (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"), ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
7.2.4 | Мероприятие 7.2.4. Выполнение работ по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подгогтовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама |  | Садовничий Виктор Антонович (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"), ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | Подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама | 2017-01-01 | 31.12.2021 | 386 0706 4670290059 611 | 60655.7 | 61217.2 | 61757.4
| Контрольное событие 7.2.4.1. Выполнены работы по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама, подготовлены специалисты с углубленным знанием истории и культуры ислама | 1 | Садовничий Виктор Антонович (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"), ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
8 | Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | X | 01.01.2017 | 31.12.2025 | X | 189371 | 191896.2 | 194316.2
8.1 | ОМ 8.1 Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной программы | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Обеспечена эффективная реализация государственной программы | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 166671 | 169196.2 | 171616.2
[7 empty] | 380 0113 4680190011 121 | 46327.6 | 48260 | 50118.7
[7 empty] | 380 0113 4680190011 129 | 13991 | 14574.5 | 15135.8
[7 empty] | 380 0113 4680190019 122 | 6055.1 | 6064.4 | 6064.4
[7 empty] | 380 0113 4680190019 242 | 9510.7 | 7620 | 7620
[7 empty] | 380 0113 4680190019 244 | 89577.5 | 91468.2 | 91468.2
[7 empty] | 380 0113 4680190019 851 | 1187.6 | 1187.6 | 1187.6
[7 empty] | 380 0113 4680190019 853 | 20 | 20 | 20
[7 empty] | 380 1004 4680193969 122 | 1.5 | 1.5 | 1.5
8.1.1 | Мероприятие 8.1.1. Обеспечение деятельности Центрального аппарата ФАДН России |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Обеспечена деятельность Центрального аппарата ФАДН России | 2017-01-01 | 31.12.2021 | 380 0113 4680190011 121 | 46327.6 | 48260 | 50118.7
[7 empty] | 380 0113 4680190011 129 | 13991 | 14574.5 | 15135.8
[7 empty] | 380 0113 4680190019 122 | 6055.1 | 6064.4 | 6064.4
[7 empty] | 380 0113 4680190019 242 | 9510.7 | 7620 | 7620
[7 empty] | 380 0113 4680190019 244 | 89577.5 | 91468.2 | 91468.2
[7 empty] | 380 0113 4680190019 851 | 1187.6 | 1187.6 | 1187.6
[7 empty] | 380 0113 4680190019 853 | 20 | 20 | 20
[7 empty] | 380 0113 4680193969 122 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Контрольное событие 8.1.1.1. Осуществлена подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 25.04.2019 25.07.2019 25.10.2019 25.04.2020 25.07.2020 25.10.2020 25.04.2021 25.07.2021 25.10.2021 | X | X | X | X
| Контрольное событие 8.1.1.2. Осуществлено повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | X | X | X | X
8.1.2 | Мероприятие 8.1.2. Мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации |  | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | Подготовлен годовой отчет о ходе реализации государственной программы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.1.2.1. Подготовлены правовые акты, необходимые для обеспечения реализации | 1 | Берновская А.М. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления программ и проектов в сфере национальной политики | X | X | 01.03.2019 25.04.2019 01.03.2020 25.04.2020 01.03.2021 25.04.2021 | X | X | X | X
8.3 | ОМ 8.3 Развитие кадрового потенциала в сфере реализации государственной национальной политики | X | Ипатов М.В. (Федеральное агентство по делам национальностей), Заместитель руководителя ФАДН России | Повышена квалификация государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в субъектах Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2025 | всего | 22700 | 22700 | 22700
[7 empty] | 380 0113 4680390019 244 | 22700 | 22700 | 22700
8.3.1 | Мероприятие 8.3.1. Организация обучающих семинаров по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации |  | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | Проведены обучающие семинары, повышена квалификация государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в субъектах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 380 0113 4680390019 244 | 22700 | 22700 | 22700
| Контрольное событие 8.3.1.1. Организованы обучающие семинары по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации | 1 | Слепченко О.Ю. (Федеральное агентство по делам национальностей), начальник Управления делами | X | X | 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021 | X | X | X | X

## Лист1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ПЕРИОД 2019-2021 ГОДОВ
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по государственной программе | X | 2378501.4 | 2303573.8 | 2313148.1
1 | Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | X | 1119983.6 | 1119981.6 | 1119981.6
1.1 | ОМ 1.1 Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества | всего | 1055000 | 1055000 | 1055000
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Поддержка некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности | 380 0113 4610161630 632 | 1055000 | 1055000 | 1055000
1.2 | ОМ 1.2 Реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | всего | 64983.6 | 64981.6 | 64981.6
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Проведение Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи | 380 0113 4610292100 244 | 14094.7 | 14093.7 | 14093.7
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Проведение молодежного этнокультурного лагеря «Диалог культур» | 380 0113 4610292100 244 | 5125.3 | 5124.9 | 5124.9
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Субсидия на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" | 380 0707 4610250680 521 | 36525.6 | 36525.6 | 36525.6
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Организация и проведение Всероссийского форума тюрской молодежи "Золото тюрков" | 380 0707 4610292100 244 | 9238 | 9237.4 | 9237.4
2 | Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России | X | 374484.2 | 374494.6 | 374494.6
2.1 | ОМ 2.1 Укрепление общероссийской гражданской идентичности | всего | 341266,8 (+1 728,8 на "Большой этнографический диктант") | 339642,0 (+1 728,8 на "Большой этнографический диктант") | 339642,0 (+1 728,8 на "Большой этнографический диктант")
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Поддержка мероприятий субъектов Российской Федерации, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России | 380 1403 4620155160 523 | 329155 | 329132.3 | 329132.3
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение международного фотоконкурса «Русская цивилизация» | 380 0113 4620192100 244 | 5000 | 4999.7 | 4999.7
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Издание журнала «Вестник Российской нации» | 380 0113 4620192100 244 | 1281.3 | 1281.2 | 1281.2
2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Финансирование расходов, связанных с выплатой одной ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации | 303 0113 4620130850 330 | 2500 | 2500 | 2500
2.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Проведение Всероссийского конгресса этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений | 380 0113 4620192100 244 | 1601.7 | 0 | 0
2.1.6 | Мероприятие 2.1.6. Организация и проведение всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» | 380 0113 4620192100 244 | 1728.8 | 1728.8 | 1728.8
2.2 | ОМ 2.2 Содействие этнокультурному многообразию народов России | всего | 33217.4 | 34852.6 | 34852.6
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений | 380 0113 4620292100 244 | 6406.7 | 6406.3 | 6406.3
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Проведение комплексного исследования, посвященного социально-экономическим, этнокультурным и правовым аспектам интеграции цыган в России | 380 0113 4620292100 244 | 0 | 1637.2 | 1637.2
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3. Проведение Всероссийского фестиваля «Цыгане под небом России» | 380 0113 4620292100 244 | 1500 | 1499.9 | 1499.9
2.2.4 | Мероприятие 2.2.4. Проведение социологического мониторинга основных показателей состояния межнациональных отношений | 380 0113 4620292100 244 | 4735.4 | 4735.1 | 4735.1
2.2.5 | Мероприятие 2.2.5. Проведение Международного политологического форума «Российский Кавказ» (с проведением в рамках форума политологической школы "Каспий") | 380 0113 4620292100 244 | 8000 | 7999.4 | 7999.4
2.2.6 | Мероприятие 2.2.6. Реализация выставочного проекта «Многонациональная Россия» | 380 0113 4620292100 244 | 3000 | 2999.8 | 2999.8
2.2.7 | Мероприятие 2.2.7. Издание приложения к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России | 380 0113 4620292100 244 | 5125.3 | 5124.9 | 5124.9
2.2.8 | Мероприятие 2.2.8. Проведение Международного фестиваля искусств "Мир Кавказу" | 054 0801 4620292100 244 | 4450 | 4450 | 4450
3 | Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России | X | 45900 | 4399.7 | 4399.7
3.2 | ОМ 3.2 Поддержка языков народов России | всего | 45 900,0 (+41 500,0 на мероприятия Года языков коренных народов) | 4399.7 | 4399.7
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение форума-диалога "Языковая политика: общероссийская экспертиза" | 380 0113 4630292100 244 | 4400 | 4399.7 | 4399.7
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Проведение международного форума «Год языков коренных народов в России» | 380 0113 4630292100 244 | 15654.99 | 0 | 0
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Проведение международного культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети-2019» | 380 0113 4630292100 244 | 15000 | 0 | 0
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Проведение конференция "Мастер-класс учителей родного языка" | 380 0113 4630292100 244 | 2780 | 0 | 0
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5. Проведение информационно-просветительской кампании "Коренные народы России" | 380 0113 4630292100 244 | 6505.01 | 0 | 0
3.2.6 | Мероприятие 3.2.6. Проведение конкурса «Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» | 380 0113 4630292100 244 | 1560 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации | X | 162804.1 | 121796.2 | 121796.2
4.2 | ОМ 4.2 Сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации | всего | 7848 | 7848 | 7848
4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Организация и проведение Всероссийского молодежного форума коренных малых народов "Российский Север" | 091 0707 4640292100 244 | 5000 | 5000 | 5000
4.2.2 | Мероприятие 4.2.2. Проведение Международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" | 054 0801 4640292100 244 | 1157 | 1157 | 1157
4.2.3 | Мероприятие 4.2.3. Проведение смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 054 0801 4640292100 244 | 1691 | 1691 | 1691
4.3 | ОМ 4.3 Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | всего | 154956.1 | 113948.2 | 113948.2
4.3.1 | Мероприятие 4.3.1. Оказание государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 380 1403 4640355150 523 | 154956,1 (+41000,0) | 113948.2 | 113948.2
5 | Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации | X | 37779.1 | 37779.1 | 37779.1
5.2 | ОМ 5.2 Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | всего | 37779.1 | 37779.1 | 37779.1
5.2.1 | Мероприятие 5.2.1. Прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами | 188 0311 4650293897 244 | 21920.1 | 21920.1 | 21920.1
|  | 188 0311 4650293897 323 | 1313.5 | 1313.5 | 1313.5
5.2.2 | Мероприятие 5.2.2. Прием и содержание вынужденных переселенцев | 188 0311 4650293898 244 | 14501.3 | 14501.3 | 14501.3
|  | 188 0311 4650293898 323 | 44.2 | 44.2 | 44.2
6 | Подпрограмма 6. Российское казачество | X | 6311.7 | 6311.7 | 6311.7
6.2 | ОМ 6.2 Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | всего | 6311.7 | 6311.7 | 6311.7
6.2.1 | Мероприятие 6.2.1. Проведение Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" | 054 0801 4660292100 244 | 6311.7 | 6311.7 | 6311.7
7 | Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве | X | 441867.7 | 446914.7 | 454069
7.1 | ОМ 7.1 Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | всего | 62000,0 (+52 000,0 на систему мониторинга и социологического мониторинга) | 62000,0 (+52 000,0 на систему мониторинга и социологического мониторинга) | 62000,0 (+52 000,0 на систему мониторинга и социологического мониторинга)
7.1.1 | Мероприятие 7.1.1. Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | 380 0113 4670192100 242 | 42000 | 42000 | 42000
7.1.2 | Мероприятие 7.1.2. Проведение социологического мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений | 380 0113 4670192100 244 | 20000 | 20000 | 20000
7.2 | ОМ 7.2 Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды | всего | 379867.7 | 384914.7 | 392069
7.2.1 | Мероприятие 7.2.1. Проведение комплексных социологических исследований, направленных на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях | 380 0113 4670292100 244 | 4047 | 4046.7 | 4046.7
7.2.2 | Мероприятие 7.2.2. Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама | 075 0706 4670290059 600 | 235165 | 239650.8 | 246264.9
7.2.3 | Мероприятие 7.2.3. Выполнение работ по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подгогтовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама | 385 0706 4670290059 611 | 80000 | 80000 | 80000
7.2.4 | Мероприятие 7.2.4. Выполнение работ по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подгогтовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, экспертно-методические работы и мероприятия в области истории и культуры ислама | 386 0706 4670290059 611 | 60655.7 | 61217.2 | 61757.4
8 | Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | X | 189371 | 191896.2 | 194316.2
8.1 | ОМ 8.1 Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной программы | всего | 166671 | 169196.2 | 171616.2
8.1.1 | Мероприятие 8.1.1. Обеспечение деятельности Центрального аппарата ФАДН России | 3.8001e+19 | 166671,0 (+36 094,8 на эксплуатацию объекта по адресу: ул. Щепкина,22) | 169196,2 (+36 094,8 на эксплуатацию объекта по адресу: ул. Щепкина,22) | 171616,2 (+36 094,8 на эксплуатацию объекта по адресу: ул. Щепкина,22)
8.3 | ОМ 8.3 Развитие кадрового потенциала в сфере реализации государственной национальной политики | всего | 22700 | 22700 | 22700
8.3.1 | Мероприятие 8.3.1. Организация обучающих семинаров по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации | не указан | 22700 | 22700 | 22700